## 표지
2015-12-03
1. 본 문서는 차세대 얍 구축 일정(WBS, Work Breakdown Structure)을 정의하기 위한 목적으로 작성되었다. 2. 본 문서에 기술된 산출물 내역은 고객사와 수행사의 협의에 따라 변경될 수 있다. 3. 본 문서에 대한 관리 권한은 고객사와 아이팝콘의 프로젝트 매니저가 갖는다. (고객사 관리 권한자: 얍컴퍼니 안경훈 대표, 아이팝콘 관리 관한자: 연구소/플랫폼개발본부/유지운영개발팀 김태리 팀장)
아이팝콘 주식회사
차세대 얍 구축 - 구축 일정표(WBS)

## 문서이력변경
문서 변경 이력
버전 | 변경 내역 | 비고 | 작성 일시 | 작성자
v1.0.0 | [최초]신규 작성 |  | 2015-12-02 | 아이팝콘 명성완

## Manager
차세대 얍 구축 - 구축 일정표(WBS) |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-11-20
|  |  |  | Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> | 1 |  |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
단계 | 구분 |  | 담당자 | 시작일 | 종료일 | Status | 진척율 (%) | 기간 | time axis 2015-10-05 to 2015-11-20
개발표준 정의 |  |  | 개발PL | 2015-10-05 | 2015-10-09 | 완료 | 100 | 5
| 프로그램 표준정의 |  | 전체 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 대기 | 100 | 2
| 개발환경 표준정의 |  | 전체 | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 대기 | 100 | 3
분석 |  |  | 개발PL | 2015-10-12 | 2015-11-06 | 진행 | 2 | 20
| 요구사항 및 화면 설계서 분석 |  | 전체 | 2015-10-12 | 2015-10-16 | 진행 | 10 | 5
| 연동 및 수급 시스템 분석(협의) |  | 전체 | 2015-10-19 | 2015-10-23 | 대기 | 0 | 5
| DB 모델링 분석 |  | 전체 | 2015-10-26 | 2015-10-30 | 대기 | 0 | 5
| 결과 리뷰 |  | 전체 | 2015-11-02 | 2015-11-06 | 대기 | 0 | 5
설계 |  |  | 개발PL | 2015-11-09 | 2015-11-20 | 대기 | 0 | 10
| 아키텍처 설계 |  | 개발PL | 2015-11-09 | 2015-11-13 | 대기 | 0 | 5
|  | 시스템 구성 설계 및 구성도 |  | 2015-11-09 | 2015-11-12 | 대기 | 0 | 4
|  | 프레임 워크 설계 및 소스 |  | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 대기 | 0 | 1
| 인터페이스 설계 |  | 개발PL | 2015-11-16 | 2015-11-20 | 대기 | 0 | 5
|  | 연동 인터페이스 설계 및 규격서 |  | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 대기 | 0 | 3
|  | 수급 인터페이스 설계 및 규격서 |  | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 대기 | 0 | 2
| 데이터베이스 설계 |  | 개발PL |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | 논리적 DB 설계 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | 물리적 DB 설계 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 클래스 설계 |  | 개발PL |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | Modeling 클래스 설계 및 소스 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | DAO 클래스 설계 및 소스 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | Controller 클래스 설계 및 소스 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 결과 리뷰 |  | 전체 |  |  | 대기 | 0 | 0
구현 |  |  | 개발PL |  |  | 대기 | 0 | 0
| 목록 작성 |  | 파트PL |  |  | 대기 | 0 | 0
| 서버 모듈 개발 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 공통 모듈 개발 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 공통 |  | 파트PL |  |  | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
| 회원 |  | 파트PL |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | 회원 > 가입 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | 회원 > 수정 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
|  | 회원 > 탈퇴 |  |  |  | 대기 | 0 | 0
|  |  | 파트PL |  |  | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
[6 empty] | 대기 | 0 | 0
테스트 |  |  | 개발PL |  |  | 대기 | 0 | 0
| 테스트 계획 수립 및 단위 테스트 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 통합 테스트 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 성능 테스트 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 기능 보완 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
보안 검증 |  |  | 개발PL |  |  | 대기 | 0 | 0
| 보안검증 계획 수립 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 보안검증 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
상용화 |  |  | 개발PL |  |  | 대기 | 0 | 0
| 상용화 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
시스템 보완/안정화 |  |  | 개발PL |  |  | 대기 | 0 | 0
| 시스템 보완 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0
| 시스템 안정화 |  |  |  |  | 대기 | 0 | 0